## Tabelle1
| Woche 1 | Woche 2 | Woche 3 | Woche 4 | Woche 5 | Woche 6 | Woche 7 | Woche 8 | Woche 9 | Woche 10 | Woche 11 | Woche 12 | Woche 13 | Woche 14 | Elternabend
I | Woche 1: x; Woche 2: x; Woche 5: Ferien; Woche 14: Pufferzeit
P | bar: Woche 2 to Woche 3
E | bar: Woche 3 to Woche 4
R | bar: Woche 4; Woche 7 to Woche 12
K | bar: Woche 13
A | [14 empty] | x
| Fertig mit Informieren Planen und Entscheiden |  |  |  | Programmiersprache gelernt |  |  |  | Box vorbereitet | Fertig mit Programmieren |  |  | Echoplay kontrolliert